2013 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

| Privalumai | Trūkumai | Tobulinti pasirinkti gimnazijos veiklos aspektai |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 Tradicijos ir ritualai Gimnazijos bendruomenės nariai žino gimnazijos tradicijas, įvardija ryškiausias iš jų, puoselėdami tradicijas aktyviai dalyvauja organizuojant įvairias šventes bei kitus gimnazijos benduomenei svarbius renginius. | 1.1.6 Klasių mikroklimatas 58 % apklaustų mokinių pažymėjo netinkamą kitų mokinių elgesį kaip pagrindinę priežastį, tarpusavio bendravimo trūkumą. Klasių mikroklimatas ne visiškai palankus mokymuisi: 34 % mokinių nurodė, kad triukšmas pamokose trukdo jiems susikaupti ir mokytis. 33 % mokinių pamokose nesilaiko vidaus darbo tvarkos taisyklių. | 1.1.6 Klasių mikroklimatas Sukurti pozityvaus mokinių elgesio skatinimo sistemą. |
| 1.3.3 Aplinkos jaukumas Gimnazijoje sudarytos sąlygos, aplinka yra pritaikyta įvairių gebėjimų mokiniams. Jaukumą kuria ir palaiko visa įstaigos bendruomenė. | 2.3.1 Mokymo nuostatos ir būdai 53 % mokytojų teigimu, mokiniai nesidomi jų dėstomu dalyku. 27 % mokinių pabrėžia, kad mokytojai nemoka jų sudominti dalyku. | 2.3.1 Mokymo nuostatos ir būdai Dalykų mokytojams taikyti kuo įvairesnius mokymo metodus, formas, atitinkančias mokinių gebėjimus, kuriant palankesnę mokymuisi aplinką, taikyti mokymuisi padedantį vertinimą. Parengti mokytojų tarpusavio pamokų stebėjimo grafiką 2014 m. |
| 1.4.3 Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai Pagal susitarimą informacija apie gimnazijos veiklą sistemingai pateikiama gimnazijos internetinėje svetainėje, informaciniuose stenduose bei rajono laikraščiuose. | 2.4.2 Mokėjimas mokytis 41 % 5 – 8 klasių ir 66 % GI – GIII klasių mokinių neaptaria su mokytojais mokymosi proceso eigos ir sunkumų. | 4.2.1 Pagalba mokantis Mokytojai ir specialistai padeda mokiniams skatindami juos ir nuolat skirdami papildomą laiką konsultacijoms. |
| 2.1.1 Ugdymo programos Rengdami ilgalaikius planus mokytojai laikosi susitarimo dėl sveikatos ugdymo, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos, etninės kultūros ir kitų programų temų integravimo į bendrojo ugdymo proceso turinį. | 4.2.1 Pagalba mokantis 58 % 5 – 8 klasių ir 85 % GI – GIII klasių mokinių nesikreipia pagalbos dėl mokymosi sunkumų į mokytojus ir gimnazijos specialistus. 32 % mokinių pamokos metu bijo klausti, jei kyla neaiškumų. |  |

I. TIKSLAS: Siekiant aukštesnių mokinių akademinių pasiekimų gerinti mokymo ir mokymosi kokybę tobulinant pamokos vadybą.

Uždaviniai:

1.Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą įvairių gebėjimų mokiniams gerinant pamokos vadybą ir efektyvinant pamokos laiko vadybą.

| Eil. Nr. | Priemonės |  | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingi | Finansavimo šaltiniai | Laukiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą įvairių gebėjimų mokiniams gerinant pamokos vadybą ir efektyvinant pamokos laiko vadybą |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dalykiniai seminarai mokytojams: Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas; Pamokos laiko planavimas. |  | Kovas – gegužė | Administracija | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Gautos žinios pritaikomos pamokos vadybai gerinti. |
| 2 | Specialiųjų poreikių mokinių, tėvų ir dėstančių mokytojų apklausa „Pagalbos mokiniui kokybė Jano Sniadeckio gimnazijoje“. |  | Balandis | Gimnazijos specialistai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis | Žmogiškieji ištekliai | Didės mokymosi prieinamumas įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams. Gerės ugdymosi sąlygų užtikrinimas įvairių gebėjimų mokiniams. |
| 3 | Stebėti, analizuoti mokytojų pamokas ir konsultuoti metodikos klausimais. |  | Per metus | Administracija | Žmogiškieji ištekliai | Stebėtas ir vertintas mokytojų darbas. Dažnės netradicinių darbo formų taikymas pamokose. |
| 4 | Metodinės dienos organizavimas. Metodinių grupių pasitarimai tema „Pamokos prieskoniai, kurie daro stebuklus“. |  | Spalis | MG, MT | Žmogiškieji ištekliai | Apie 60 procentų mokytojų gebės geriau planuoti pamoką, efektyviau išnaudoti pamokos laiką. |
| 5 | Metodinės tarybos posėdis „Palankių ugdymo ir ugdymosi sąlygų užtikrinimas įvairių gebėjimų mokiniams“. |  | Lapkritis | MT | Žmogiškieji ištekliai | Pasidalinimas patirtimi dėl ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo pamokose. Sprendimai pamokos laiko vadybai tobulinti. |
| 6 | Organizuoti mokytojų tarybos posėdį tema „Mokinių akademiniai pasiekimai. Kaip mums sekasi?“ |  | Gruodis | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis | Žmogiškieji ištekliai | Mokytojai išsamiai aptaria mokinių pasiekimus, planuoja būtinus pokyčius ugdymo procese, pateikia informaciją mokiniams bei jų tėvams aiškiai aptardami gimnazijos mokinio pasiekimus ir palankias galimybes mokiniams gerinti mokymo ir mokymosi kokybę |
| 2.Sudaryti palankias galimybes mokiniams įgyti ir taikyti mokėjimo mokytis kompetencijas. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mokinių mokymai mokytis. Organizuoti seminarus mokiniams koncentruose (5-6, 7-8, GI-GII, GIII-GIV) . |  | Lapkritis | Administracija, klasės vadovų MG | Žmogiškieji ištekliai 2% lėšos | Tai padės didinti mokinių norą mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis lygį, stiprins atsakomybę už savo mokymąsi bei mokytis kompetencijas. Kiekvienai klasei per metus bus pravesta po vieną klasės valandėlę apie mokymosi galimybes ir perspektyvas. |
| 2 | Paruošti mokiniams atmintinę „Dešimt žingsnių sėkmingo mokymosi link“. |  | Iki spalio mėn. | Gimnazijos specialistai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis , klasės vadovai (darbo grupė) | Žmogiškieji ištekliai 2% lėšos | Mokiniams pateikta glausta informacija apie mokymosi mokytis metodiką, ugdomojo vertinimo svarbą, jie gauna praktiškus patarimus, kaip būti aktyviu pamokos dalyviu, kaip lengviau įsiminti pamokos medžiagą bei ją pritaikyti praktikoje. |
| 3 | Konsultacijų įvairių gebėjimų mokiniams organizavimas. Sukurti konsultacijų teikimo tvarką. |  | Iki spalio mėn. | Darbo grupė | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Bus sukurta veiksminga konsultacijų teikimo tvarka. Pagerės akademiniai ir kiti gimnazijos pasiekimai. |
| 4 | Atlikti tyrimą „Modulių ir konsultacijų pasiūla ir paklausa“ |  | Balandis- gegužė | PIT konsultantė Psichologė | Žmogiškieji ištekliai | Bus pateiktos išvados apie modulių, konsultacijų veiksmingumą. |
| 5 | Tikslingai kreipti karjeros planavimo pagalbą kiekvieno vaiko savęs pažinimo ir kryptingo ateities karjeros planavimo įgūdžių ugdymui. |  | Per metus | Klasių vadovai, PIT-o konsultantas, dalykų mokytojai | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Tikslingai sudaromi individualūs mokymosi planai GIII klasėje, mokiniai turi galimybę rinktis karjeros planavimo užsiėmimus, dalyvauti atvirų durų dienose šalies aukštosiose mokyklose, tradiciškai organizuojamoje „Aukštųjų mokyklų mugėje“ |

II. TIKSLAS: Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, plėtojant mokytojų kompetencijas.

Uždavinys: 1. Mokytojų profesinės kompetencijos nuolatinis tobulinimas.

2. Tobulinti gimnazijos strateginio valdymo procesus

| 1. Mokytojų profesinės kompetencijos nuolatinis tobulinimas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingi | Finansavimo šaltiniai | Laukiami rezultatai |
| 1 | Kelti dalykinę ir vadybinę mokytojų kvalifikaciją. | Per metus | Administracija | Mokinio krepšelio lėšos | Kils mokytojų profesionalumas, dalykinė kompetencija. |
| 2 | Organizuoti mokytojų dirbančių lygiagrečiose, tose pačiose klasėse susirinkimus. | Bent 2 kartus per metus | Klasės vadovai | Žmogiškieji ištekliai | Gerinti dėstančių mokytojų bendradarbiavimą siekiant mokinio sėkmės |
| 3 | Kurti ir siūlyti mokiniams įvairių mokomųjų dalykų modulių ir neformaliojo vaikų švietimo programas. (Galima naudotis el. biblioteka) http://galimybes.pedagogika.lt/projekto-veiklos/elektronine-biblioteka | Balandis-rugsėjis | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis, mokytojai | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Pasirenkamųjų dalykų ir modulių programų parengimas. Mokytojų parengtos įvairių dalykų programos yra nuoseklios, garantuoja mokinių pasirinkimo galimybes bei mokymosi motyvaciją. |
| 4 | Mokytojų bendradarbiavimas analizuojant mokinių pasiekimų rezultatus BP, atrenkant ir planuojant ugdymo turinį. | Pagal MG planus | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis, mokytojai | Žmogiškieji ištekliai | Dalykų ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai atitiks klasės išmokimo lygį, skatins mokymosi motyvaciją |
| 5 | Vesti atviras pamokas, aptarti pamokų stebėjimo rezultatus. | Visus metus | Metodinė taryba Metodinės grupės | Žmogiškieji ištekliai | Mokytojai (kiekviena metodinė grupė) praves po 1 atvirą pamoką. MG pamokos aptartos, pateiktos rekomendacijos pamokų vadybai tobulinti, pasidalinti patirtimi. |
|  | Dalintis gerąja patirtimi metodinėse grupėse (pagal metodinių grupių 2014 m. veiklos programas) |  |  |  |  |
| 6 | Dalyvauti rajono metodinių būrelių veikloje. | Visus metus | Mokytojai | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Kiekvieno dalyko bent vieno mokytojo dalyvavimas kitų mokyklų organizuotoje veikloje. |
| 7 | Analizuoti ugdymo pokyčius (pažanga). | Sausis, vasaris, gegužė, birželis | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis | Žmogiškieji ištekliai | Ugdymosi rezultatų analizė. Numatytų priemonių taikymo pokyčiai. Priimtų nutarimų dėl mokytojų, klasių vadovų veiklos koregavimo įgyvendinimas. |
| 2. Tobulinti gimnazijos strateginio valdymo procesus |  |  |  |  |  |
| 1 | Organizuoti mokymus, savišvieta | I pusmetis | Administracija | MK lėšos Žmogiškieji ištekliai | Mokytojai pagilins savo kompetencijas. |
| 2 | Parengti 2015 – 2017 metų gimnazijos strateginį planą | II pusmetis | Darbo grupė | Žmogiškieji ištekliai | Parengs gimnazijos strateginį planą |

III. TIKSLAS: Užtikrinti gabių mokinių gabumų atskleidimą ir visavertį ugdymą.

Uždaviniai:

1. Sukurti gabių  vaikų paieškos ir atpažinimo modelį.

2. Pritaikyti ugdymo turinį ir procesą gabių ir talentingų vaikų poreikiams.

3. Organizuoti tikslinius renginius gabiems ir talentingiems vaikams.

4. Didinti akademinės bendruomenės vaidmenį stiprinant gabių vaikų ugdymą.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingi | Finansavimo šaltiniai | Laukiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sukurti gabių vaikų paieškos ir atpažinimo modelį. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1–4 klasių gabių mokinių sąrašo sudarymas bendradarbiaujant su Šalčininkų PPT. | Sausis-vasaris | Psichologė Šalčininkų PPT | Aplinkos lėšos 2% lėšos | Sudarytas 1–4 klasių gabių mokinių sąrašas. |
| 2 | Parengti 1–GIV klasių gabių, talentingų vaikų paieškos ir atpažinimo rekomendacijas, metodines priemones ir instrumentus pedagogams ir tėvams. | Vasaris - gegužė | Psichologė | Žmogiškieji ištekliai 2% lėšos | Parengtos metodinės priemonės ir gabių vaikų paieškos ir atpažinimo instrumentai (nominavimo ir rangavimo skalės, klausimynai) tėvams ir pedagogams. |
| 3 | Mokytojų mokymai tema “Ką reiškia gabus, talentingas vaikas? Kaip jį atpažinti? Kaip su juo bendrauti? Ką daryti tėvams, mokytojams?” | Balandis | Metodinė taryba | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Didesnis mokytojų informavimas gabių ir talentingų vaikų atpažinimo ir ugdymo klausimais. |
| 4 | Tėvų švietimas tema “Ką reiškia gabus, talentingas vaikas? Kaip jį atpažinti? Kaip su juo bendrauti? Ką daryti tėvams, mokytojams?” | Rugsėjis | Metodinė taryba | Žmogiškieji ištekliai 2% lėšos | Didesnis gimnazijos bendruomenės informavimas gabių ir talentingų vaikų atpažinimo ir ugdymo klausimais. |
| 2. Pritaikyti ugdymo turinį ir procesą gabių ir talentingų vaikų poreikiams. |  |  |  |  |  |
| 1 | Papildyti ugdymo programas specialiais moduliais gabių ir talentingų vaikų ugdymui (turtinimo ir gilinimo kryptimis). | Gegužė - rugpjūtis | Mokytojai | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Ugdymo programos papildytos moduliais, skirtais gabių ir talentingų vaikų ugdymui. |
| 2 | Įsigyti, rinkti ir kaupti gabiems ir talentingiems vaikams skirtas mokymo priemones ir metodinę medžiagą. | Gegužė - spalis | Metodinė taryba Mokytojai | Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Parengtos gabiems ir talentingiems vaikams skirtos mokymo priemonės ir metodinė medžiaga. |
| 3. Organizuoti tikslinius renginius gabiems ir talentingiems vaikams. |  |  |  |  |  |
| 1 | Gimnazijoje inicijuoti įvairius renginius (konkursus, festivalius, varžybas), tikslinės paskirties projektus, neformaliojo švietimo programas. | Visus metus | Administracija mokytojai | Aplinkos lėšos Mokinio krepšelio lėšos Žmogiškieji ištekliai | Organizuoti tikslinės paskirties renginiai gabiems mokiniams. |
| 2 | Organizuoti mokyklines olimpiadas. Dalyvauti rajono, šalies ir tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose. | Visus metus | Administracija Dalykų mokytojai | Aplinkos lėšos Žmogiškieji ištekliai | Gabūs vaikai tobulins įgūdžius ir atstovaus gimnazijai. |
| 4. Didinti akademinės bendruomenės vaidmenį stiprinant gabių vaikų ugdymą. |  |  |  |  |  |
| 3 | Sudaryti galimybes gabiems mokiniams bendradarbiauti su aukštųjų mokyklų, mokslo centrų, institutų, laboratorijų atstovais. | Visus metus | Administracija, Klasės vadovai, PIT konsultantė | Žmogiškieji ištekliai | Gabių vaikų konsultavimas karjeros planavimo ir gebėjimų realizavimo klausimais. |
| 4 | Vykdyti gabių vaikų ir jų tėvų konsultavimą vaikų karjeros planavimo ir gebėjimų realizavimo klausimais. | Visus metus | Administracija, Klasės vadovai, PIT konsultantė | Žmogiškieji ištekliai | Gabių vaikų konsultavimas karjeros planavimo ir gebėjimų realizavimo klausimais. |

II. PRIORITETAS: Mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios aplinkos kūrimas.

I.TIKSLAS: Darnios ir saugios socialinės- psichologinės aplinkos, palankios mokymuisi, kūrimas.

Uždaviniai:

1. Gimnazijos bendruomenės gyvenimo įgūdžių stiprinimas. Pozityvaus mokinių elgesio skatinimas.

2. Inicijuoti savitą gimnazijos erdvių naudojimą,  puoselėjant mokyklos aplinką.

3. Tobulinti mokytojų darbo su elektroniniu dienynu įgūdžius.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingi | Finansavimo šaltiniai | Laukiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gimnazijos bendruomenės gyvenimo įgūdžių stiprinimas. Pozityvaus mokinių elgesio skatinimas. |  |  |  |  |  |
| 1 | Vaikų ir jaunimo iki 18 m. amžiaus sveikatos išsaugojimas ir gerinimas, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius, programos ,,Per grožį į gėrį“parengimas ir įgyvendinimas. (pagal atskirą planą ) | Visus metus | Klasių vadovai, socialinė pedagogė programos vykdytojai | Rėmėjų lėšos. Projekto lėšos | Bus finansuota ir įgyvendinta programa. |
| 2 | Tęsti tėvų švietimą. Organizuoti tėvų, GII bei GIV klasių mokinių bei mokytojų pasitarimą. | Visus metus Sausis - kovas | Administracija, klasių vadovai, socialinė pedagogė, psichologė | Žmogiškieji ištekliai 2% lėšos | Stiprės gimnazijos ir tėvų ryšiai. |
| 3 | Mokinio elgesio taisyklių laikymasis. Susitikimai su mokiniais pagal koncentrus du kartus per metus. | Nuolat | Administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, psichologė | Žmogiškieji ištekliai 2% lėšos | Mokinių elgesio problemų aptarimas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, tėvų informavimas. |
| 4 | Pritarti Mokinių savivaldos iniciatyvoms: Kaziukų mugė Sėkmės istorija Mokyklų mainai Sniadeckio talentai | Kovas Kovas - gruodis Balandis Birželis | Administracija Mokinių savivalda Klasės vadovų metodinė grupė | Žmogiškieji ištekliai 2% lėšos | Suaktyvės mokinių pilietinės iniciatyvos. |

| 2. Inicijuoti savitą gimnazijos erdvių naudojimą, puoselėjant mokyklos aplinką. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingi | Finansavimo šaltiniai | Laukiami rezultatai |
| 1 | Gimnazijos vizualinės informacijos priemonių atnaujinimas. Reklaminių-informacinių lankstinukų, bukletų, straipsnių ruošimas. | Visus metus | Administracija Mokytojai | Aplinkos lėšos. 2% lėšos Žmogiškieji ištekliai | Įrengti nauji stendai, mokinių kūrybos galerijos, lankstinukai. Informacijos sklaida mokyklos internetinėje svetainėje |
| 2 | Informacijos apie gimnaziją sklaidos darbo grupės sudarymas ir veikla. | Kovas | Administracija | Žmogiškieji ištekliai | Visapusiška ir efektyvi informacija |
| 3 | Atnaujinti mokyklinius baldus, įsigyti mokymo priemonių. Pagal poreikį ir galimybes atnaujinti kompiuterinę techniką. | Visus metus | Administracija Mokytojai | MK lėšos | Bus atnaujinti mokykliniai baldai, mokymo įranga ir mokymo priemonės. |
| 4 | Gimnazijos teritorijos aptvėrimas. | 2014 | Steigėjas Administracija | Savivaldybės, Projekto lėšos | Mokinių ir mokytojų saugumo užtikrinimas |
| 5 | Gimnazijos sporto aikštyno, sporto salės grindų ir stadiono renovacija. | 2014 | Steigėjas Administracija | Savivaldybės, Projekto lėšos | Atlikta sporto aikštyno, sporto salės grindų ir stadiono renovacija |
| 3.Tobulinti mokytojų darbo su elektroniniu dienynu įgūdžius. |  |  |  |  |  |
| 1 | Atsižvelgiant į metodinių grupių pasiūlymus paruošti patobulintą elektroninio dienyno naudojimo aprašą | Vasaris | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Žmogiškieji ištekliai | Pagerės informacijos sklaida tarp gimnazijos bendruomenės narių. Taps patogesniu dienyno panaudojimas mokymo proceso efektyvinimui. |
| 2 | Analizuoti elektroninio dienyno pildymą. | Visus metus | Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis | Žmogiškieji ištekliai | Tinkamai pildomas dienynas |